附件2

河北省第五次全国经济普查

研究课题招标管理办法

为充分调动社会各方面力量，最大限度发挥经济普查资料的应用价值，河北省第五次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“河北省经济普查办公室”）决定采取公开招标的方式，面向社会组织开展第五次全国经济普查资料课题研究工作。根据《全国经济普查条例》的有关规定，制定本办法。

一、组织实施

第一条 经济普查课题研究工作，在河北省第五次全国经济普查领导小组的领导下进行。课题的招标、评审以及日常管理工作由河北省经济普查办公室具体组织实施。

第二条 河北省经济普查办公室组建由省内相关学科专家组成的专家组，负责研究课题的立项、评审等相关工作。

二、课题确定

第三条  经济普查研究课题的参考题目，由河北省经济普查办公室经过广泛征求各方面的意见，结合省委、省政府制定的发展战略、发展规划的决策需要，以及经济社会发展和改革的重点领域和热点问题确定。

第四条  所列研究课题参考题目均为选题方向。课题投标单位在选题时，也可根据选题方向和自身研究优势，提出自选课题申请。

第五条  课题按研究内容分为重大课题、重点课题、一般课题和指导性课题四类。

三、课题立项

第六条  经济普查课题招标工作将严格按照“公开、公平、择优”的原则，采取河北省经济普查办公室发布招标公告、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

第七条  课题招标面向政府相关部门、科研机构、大专院校、行业协会等单位，课题负责人应为上述单位正式在职人员，应具备以下条件：

（一）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础；

（二）科研机构、大专院校课题负责人应具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称，不具备副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称的，须有两名副高级及以上专业技术职称的同行专家书面推荐；

（三）课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，并承担实质性研究工作，挂名或不承担实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题；

（四）一个单位可以申请多个课题，但每个课题必须是不同的课题负责人。

课题单位要对课题负责人和课题组成员的政治素质和业务素质负责。

第八条  课题投标单位根据自己的研究优势选择课题，通过河北省智慧统计网页如实填写《河北省第五次全国经济普查研究课题申请书》《河北省第五次全国经济普查研究课题论证活页》《河北省第五次全国经济普查研究课题信息表》，及时报送河北省经济普查办公室。

第九条  河北省经济普查办公室组织专家组对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位并进行课题立项公示。

第十条  河北省经济普查办公室与中标单位签署承担课题研究委托书，按照协议规定拨付经费并提供资料。

四、资料提供

第十一条  河北省经济普查办公室向课题中标单位提供与课题相关的经济普查汇总资料和投入产出表资料，以及编印的其他统计资料。

第十二条  研究中需要的其他非经济普查资料，由中标单位自行收集。

第十三条  河北省经济普查办公室提供的所有经济普查与投入产出表资料只能用于所承担的经济普查与投入产出调查课题研究，中标单位不得对外提供或用于其他研究。

五、课题管理

第十四条  经济普查课题与投入产出调查课题应纳入中标单位课题研究计划，切实保证按时优质完成课题研究。

第十五条  课题研究协议签署后，中标单位应在15个工作日内组织开题，并及时将开题情况报河北省经济普查办公室。

第十六条  凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面申请，报河北省经济普查办公室审批同意后方可执行，否则将不予结题。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）对研究内容作出重大调整；

（五）课题完成时间因故延期；

（六）因故终止或撤消课题。

第十七条  凡有下列情形之一者，河北省经济普查办公室有权终止或撤消课题，并要求返还全部已经提供的课题经费和有关资料。

（一）研究成果有严重政治问题；

（二）剽窃他人成果，弄虚作假；

（三）研究成果学术质量低劣；

（四）以过去或其他课题的研究成果代替本次课题成果；

（五）未使用任何经济普查数据或投入产出调查资料，或研究内容与经济普查与资料无关；

（六）与批准的课题设计严重不符；

（七）未按规定提交课题研究成果；

（八）严重违反财务制度。

六、成果管理

第十八条  课题研究完成后，课题负责人于2025年9月30日之前通过河北省智慧统计网页提交最终研究成果（1-3万字）和成果摘要（5000-8000字）。

第十九条  河北省经济普查办公室组织专家对研究成果进行评审鉴定。经评审合格的课题成果，河北省经济普查办公室颁发结题证书。

第二十条  河北省经济普查办公室有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成专题统计分析研究报告。

第二十一条  研究成果未经河北省经济普查办公室同意，不得公开发表；经河北省经济普查办公室同意发表的课题，应注明“河北省第五次全国经济普查课题”字样。

七、经费管理

第二十二条  河北省经济普查办公室设立课题研究专项经费，对中标课题研究工作进行资助。课题承担单位和负责人应严格按照国家财务有关规定管理使用课题经费，并自觉接受有关部门的监督检查。

第二十三条  经评审确定重大课题4篇，每篇资助经费3万元；重点课题6篇，每篇资助经费2万元；一般课题和指导性课题各10篇，无经费资助。课题资助经费按签署的协议一次性拨付。课题资助经费均为税前。

第二十四条  课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须做到专款专用。对未通过鉴定结项的课题，取消资助经费。

八、附  则

第二十五条  本办法在执行期间，河北省经济普查办公室可根据工作需要，进行补充或者修订。

第二十六条  本办法由河北省经济普查办公室负责解释。